## график за изпълнение
Линеен график - ОБРАЗЕЦ №12
Възложител: Община Харманли
Обект: " Кметство село Рогозиново "
Участник: ....................................................
ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР/СРР/КРР
№ | Вид работа | Мерна единица | Количество СМР | Норма време за единица СМР | Брой работници в едно звено | Ч/Ч | Ч/Дни | Брой звена | Брой работници | Дни календарни | Месец |  |  | Месец |  |  | Месец |  |  | Месец
[11 empty] | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
І. Архитектура и стройтелство - съгласно проектната документация
1 | Разваляне на тухл.зидария 25см на вароцим. р-р, вкл.сваляне на отпадъци ( извозване ) | м3 | 60 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2 | Изваждане на прозорци и врати от зид заедно с касите | бр | 22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3 | Демонтаж на дървен гредоред и извозването му | м3 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4 | Кофраж на стоманобетонова плоча с дебелина до 15см и кофраж на пояси | м2 | 150 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5 | Изработка и монтаж на армировка-обикн. и средна сложност | кг | 1400 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
6 | Доставка и полагане на армиран бетон В20 за плочи | м3 | 25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
7 | Доставка и монтаж на пет камерни прозорци от РVС - съгласно спецификацията | м2 | 19.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
8 | Доставка и монтаж на вътрешни PVC подпрозоречни первази | м | 9.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
9 | Доставка и монтаж на прозорци от РVС, мазе - съгласно спецификация | м2 | 2.45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
10 | Изработка и монтаж на стоманени решетки за прозорци, мазе | кг | 40 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
11 | Боядисване на решетки | м2 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
12 | Доставка и монтаж на алум.врати - съгласно спецификация | м2 | 3.38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
13 | Доставка и монтаж на MDF врата 90/200, на зид 25 см, с включени каса, первази, дръжки и брава | бр. | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
14 | Доставка и монтаж на MDF врата 90/200, на зид 12 см, с включени каса,первази, дръжки и брава | бр. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
15 | Доставка и монтаж врати мазе обикновени 100/190 | бр | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
16 | Зидария стена и противопожарен над зид | м3 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17 | Обръщане около врати и прозорци с включена шпакловка и алуминиеви ъгли | м2 | 100 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
18 | Сваляне на стара вътрешна/външна мизилка, със събиране на отпадъците (извозване) | м2 | 325 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
19 | Вътрешна вароциментна мазилка по тухл.стени | м2 | 230 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
20 | Облицовка с гипсокартон 12,5 и топлоизолация от минерална вата 5 см на метална конструкция при ремонти (таван) | м2 | 70 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
21 | Направа на топлоизолация на подове с EPS 40 мм и замазка | м2 | 70 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
22 | Направа на пердашена циментна замазка по подове в мазе и др. | м2 | 52 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
23 | Направа на гипсова шпахловка по стени и тавани с включени алуминиеви профили по изпъкнали ъгли | м2 | 300 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
24 | Боядисване с бял латекс по нови шпакловани тавани до плътно покриване | м2 | 70 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
25 | Боядисване с цветен латекс на нови шпакловани стени до плътно покриване | м3 | 230 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
26 | Доставка и монтаж на ламелен паркет 8 мм, клас АС4/32, с подложка от пенополиетилиен 3 мм | м2 | 58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
27 | Доставка и монтаж на PVC первази подови | м | 58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
28 | Настилка от теракотни плочи на лепило | м2 | 12.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
29 | Фаянсова облицовка на лепило по стени с алуминиеви ъгли по изпъкнали части, цвят сатен | м2 | 18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
30 | Направа на лежаща покр.конструкция в сгради | м3 | 6.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
31 | Обшивка на покрив с нерендосани дъски | м2 | 125 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
32 | Наковаване на челни рендосани дъски | м1 | 36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
33 | Обшивка стрехи с рендосани дъски 2,5 см, перпендикулярно на фасадата при ремонти | м2 | 18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
34 | Лакиране на дъски по стреха | м2 | 18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
35 | Покриване с битумна мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт със залепване | м2 | 125 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
36 | Направа на летвена скара по покрив за керемиди с летви и контра летви | м2 | 125 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
37 | Покриване с глинени керемиди върху готови мушама и летви | м2 | 125 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
38 | Покриване на била и ръбове с глинени капаци | м1 | 19 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
39 | Доставка и монтаж на готови висящи олуци | м1 | 30 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
40 | Доставка и монтаж на водосточно казанче | бр | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
41 | Доставка и монтаж на водосточни тръби | м1 | 25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
42 | Обшивка с поцинкована ламарина на покрив | м2 | 42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
43 | Направа на външна гладка вароциментна мазилка по фасади със запазване на декоративните елементи | м2 | 83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
44 | Обръщане с гладка вароциментова мазилка външно около врати и прозорци | м | 64 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
45 | Външно боядисване със силиконов фасаген до плътно покриване, включително грундиране - цветово решение по избор на проектанта | м2 | 116 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
46 | Направа и разваляне на тръбно инвентарно скеле | м2 | 105 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| ІІ.Електро - съгласно проектната документация |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
47 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж с л.л. 2х18W, с разсейвател , за открит монтаж, влагозащитен IP65,ЕПРА | бр | 16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
48 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж енергоспестяващо 1х15W, IP65 | бр | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
49 | Доставка и монтаж на осветително тяло 1х15W, тип светодиоден осветител за вграждане IP 21 | бр | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
50 | Доставка и монтаж на ключ еденичен, 10А, IP 21 | бр | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
51 | Доставка и монтаж на ключ сериен, 10А, IP 21, комплект с конзола | бр | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
52 | Доставка и монтаж на ключ единичен тип "Шуко", за скрит монтаж 16А, IP 21, комплект с конзола | бр | 18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
53 | Доставка на панел с монтирани 3 бр. контакти френски стандарт + 16бр. Излаз за компютърна мрежа RI45+1 бр. излаз за телефонна мрежа 16А, за скрит монтаж, комплект с конзола, IP 21 | бр | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
54 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия открита, комплект с безвинтови клеми | бр | 17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
55 | Доставка и монтаж на конзолна кутия | бр | 28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
56 | Доставка и монтаж автоматичен прекъсвач еднополюсен С 60N 1P 6A | бр | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
57 | Доставка и монтаж автоматичен прекъсвач еднополюсен С 60N 1P 16A | бр | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
58 | Доставка и монтаж автоматичен прекъсвач еднополюсен С 60N 1P 25A | бр | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
59 | Доставка и монтаж автоматичен прекасвач с вградена дефектнотокова защита, двуполюсен с чуствителност 30mA, 40A DPN N Vigi 30mA 25A | бр | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
60 | Доставка и монтаж мощностен разеденител с чуствителност 30mA, 40A Domae 2P 30mA | бр | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
61 | Доставка и монтаж пластмасово табло - 12 модула | бр | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
62 | Доставка и монтаж на вентилатор за баня инокс | бр | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
63 | Доставка и монтаж на Бойлерно табло 25А | бр | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
64 | Доставка и монтаж на климатик стенен тип Инвенторен 9000BTU; охлаждане-клас А++; клас отопление А+; R410A; шум вътр. тяло - 19/23/37 db; шум външно тяло - 52 db | бр | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
65 | Доставка и полагане/изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 3х4,0мм2 | м1 | 115 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
66 | Доставка и полагане/изтеглянена кабел ПВВ-МБ1 3х2,5мм2 | м1 | 250 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
67 | Доставка и полагане/изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 3х1,5мм2 | м1 | 90 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
68 | Доставка и полагане/изтегляне на кабел СВТ 2х6мм2 за външното ел.захранване | м1 | 30 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
69 | Доставка и полагане/изтегляне на кабел FTP Cat 5e | м1 | 100 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
70 | Направа и монтаж на гръмоотв. Прътове до 4м. | бр | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
71 | Направа и монтаж на гръмоотводни уредби - мрежа от бетонна стомана ф 8мм. | м | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
72 | Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за скрита инсталация | бр | 18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| ІІІ. В и К - съгласно проектната документация |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
73 | Водомер за студена вода 1/2" | бр | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
74 | Възвратен клапан 1/2" | бр | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
75 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода ф20, с включени фитинги | м1 | 22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
76 | Доставка и монтаж на РVС тръби муфени с фасонни части Ф110/2,2 | м1 | 40 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
77 | Доставка и монтаж на РVС тръби муфени с фасонни части Ф50/1,8 | м1 | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
78 | Доставка и монтаж на порцеланов моноблок с бутон 3/6л, антибактериална седалка и всички необходими меки връзки, кранове и маншони | бр | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
79 | Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат със сифон и порцеланов ботуш | бр | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
80 | Доставка и монтаж на сифон подов,чугунен | бр | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
81 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка | бр | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
82 | Доставка и монтаж на електрически бойлер 80л, 3 kw, с неръждаем водосъдържател, с включени всички елементи необходими за монтажа | бр | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Общо: | [5 empty] | 0 | 0
Маркираните сборове задължително се представят
| Дата: ................... | [9 empty] | УЧАСТНИК: |  | ................................................................
[14 empty] | (име, подпис и печат) |  |  | (име, подпис и печат)